## Sheet1
项目支出名称 | 2023年省级文化事业发展专项资金（青少儿影视演艺基地建设）
主管部门 | 中共衡阳市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市广播电视台（衡阳市星光传媒有限公司）
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 50 | 50 | 10 |  | 0
| 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
| 其它资金 |  | 0 | 643.7 | 643.7 | 10 |  | 0
| 年度资金总额 |  | 0 | 693.7 | 693.7 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 宣传好祁东县启航学校留守儿童合唱团的事迹，为加快推进衡阳“三强一化”建设，凝聚强大精神力量。 |  |  |  | 社会好评如潮，认为该剧汇聚了正能量，弘扬了社会主义核心价值观。并希望我台制作更多的类似作品，更好地传播“衡阳好声音”，讲好“衡阳故事”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 艺术培训人数 | 本年项目试运营阶段艺术培训人数不低于500人 | 500人次 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 活动演艺人数 | 本年项目试运营阶段活动演艺人数不低于6000人 | 6000人次 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展影视拍摄制作数量 | 本年项目试运营阶段不低于30个 | 30个 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目试运营阶段艺术培训、教学质量、活动演艺演出质量 | 试运营阶段艺术培训、教学专家评价、活动演艺社会反响 | 获全国奖项2个，湖南省奖项20余个 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月投入360余万元，建设虚拟演播室、录音棚，2023年4月建成使用 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年4月投入100万元建设培训教室，6月建成使用 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年7月投入233万余元建设影视排练基地和教室，12月底建成使用 | 2023年12月 | 2023年12月 | 1 | 1
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目试运营阶段整体年收益水平 | 项目试运营阶段整体年收益水平220万元 | 400万元 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会整体贡献 | 能为更多有艺术梦想的孩子提供良好的实践展示平台 | 带动本地区青少儿培训产业发展，提供实践展示平台 | 10 | 8 | 因地域情况，目前城区服务已经全覆盖，暂时还没覆盖县区.改进措施：深入推进平台发展，将平台延伸至周边地市区。
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 无污染 | 无污染 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对衡阳市青少儿艺术教育和影视演艺工作的持续性影响 | 初步搭建长期性艺术综合培训和实践展示平台，持续推动衡阳市青少儿艺术教育和影视演艺工作 | 青少儿培训产业持续推进 | 10 | 8 | 因青少儿周一到周五都在学校上课，目前只能利用周末时间为青少儿开展艺术培训和实践展示，时间上受到部分影响。改进措施：优化办学条件，探索全时段课程结构模式。
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艺术服务群体满意度 | 满意度≥90% | 85% | 10 | 8 | 目前项目处于建成后试运营阶段，还有很多服务工作，待进一步提升完善
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目试运营阶段活动演艺成本 | 项目试运营阶段每场活动演艺开支维持2万元水平 | 项目场均实际开支不高于2万元 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目试运营阶段影视拍摄制作成本 | 单项影视作品成本不高于1.6万元 | 项目实施阶段单项影视作品平均成本约为1万元 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 94