## Sheet1
项目支出名称 | 2023年市级文产资金（业务平台拓展提质）
主管部门 | 中共衡阳市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市广播电视台
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 140 | 140 | 10 |  | 0
| 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
| 其它资金 |  | 0 | 350 | 350 | 10 |  | 0
| 年度资金总额 |  | 0 | 490 | 490 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 主要用于迭代升级看衡阳客户端至3.0版本、加大广播频率信号覆盖、提质改造演播大厅、装修少儿培训教室等广电业务平台“硬件”“软件”打造，进一步拓展市场化转型业务经营新渠道，加快打造社会责任与产业经营并重的新型主流媒体。 |  |  |  | 项目建设目标已全部完成，均实现预期效果，为产业经营和业务转型升级奠定坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | APP客户端全年推送新闻数量 | 20000条以上 | 15030条 | 3 | 2 | APP客户端仅推送重大新闻报道。改进措施：将新闻覆盖面进一步提高
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | APP客户端全年开设专栏数量 | 50个以上 | 55个 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 广播信号收听质量 | 全年无信号中断 | 全年无信号中断 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 广播信号覆盖面 | 衡阳城区及周边县市区信号稳定覆盖 | 衡阳城区及周边县市区信号稳定覆盖 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | APP客户端新闻推送时效 | 市委、市政府主要领导重大活动2小时内发布 | 市委市政府重大活动新闻平均推送时间在2小时内 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | APP客户端全年广告收益 | 300万元以上 | 280万元 | 10 | 8 | 经济效益受大环境影响未达到预期目标。改进措施：进一步加大媒体融合深度与广度，加强广告宣传力度
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | APP客户端传播影响力 | 打造主流舆论阵地、权威信息渠道，成为综合服务平台和群众诉求表达平台，扩大主流媒体覆盖面和影响力，更好传播衡阳好声音，弘扬正能量 | 已成为主流舆论阵地、权威信息渠道和综合服务平台和群众诉求表达平台 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 石牛峰广播信号增强影响力 | 更好延伸广播覆盖面，将进一步发挥衡阳广电党媒优势 | 全面覆盖衡阳地区 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | APP客户端无纸化新闻传播 | 减少森林资源消耗，节能降耗 | 节省办公用纸开支，起到保护环境的作用 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | APP客户端持续影响 | 借用媒体“大平台”联通居民“小生活”，让老百姓办事更方便，获取资讯更及时 | 每天及时更新衡阳本地资讯，为市民生活提供便捷 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 演播厅灯光设备及中型录制厅可持续影响 | 在少儿培训、演艺和节目录制中实现优势互补，持续推动文化演艺产业创作创新，将帮助20名衡阳广电频道撤销分流人员，实现培训再就业 | 持续推动少儿演艺产业发展，实现分流人员再就业 | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度评价 | 满意度不低于90% | 90%以上 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | APP当前版本后期运行维护成本 | 不高于130万元 | 年均实际开支41万元 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 演播厅灯光设备及中型录制厅改造建设成本 | 不高于300万元 | 100万元以内 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 97