附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：衡阳市广播电视台 （盖章） （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | “无线数字电视户户通”和“石鼓书院大讲坛”经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共衡阳市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市广播电视台 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依靠无线数字电视的发展解决农村偏远地区和城郊接合部散居老百姓看电视难的问题；依靠“石鼓书院大讲坛”的制作和播出，深度挖掘衡阳厚重的历史文化，打造千年石鼓书院文化品牌，提升市民文化素养，推进学习型城市建设，激发全市人民“知我衡阳、爱我衡阳”的热情，促进全市经济社会又好又快发展。 |  |  |  | 无线数字电视的发射播出有效解决了农村偏远地区和城郊接合部散居老百姓看电视难的问题； “石鼓书院大讲坛”已经被打造成享誉雁城的优质品牌栏目，成为市民喜闻乐见的栏目节目，激发了全市人民“知我衡阳、爱我衡阳”的热情，促进全市经济社会又好又快发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 无线数字电视用户数 | 2022年无线数字电视用户数维持在2021年水平 | 用户数基本上保持在相同水平 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 无线数字电视播出质量，“石鼓书院大讲坛”播出质量 | 无线数字电视发射停播率≤30秒／百小时；“石鼓书院大讲坛”全年按时按质按量制作播出 | 无线数字电视发射停播率≤30秒／百小时；“石鼓书院大讲坛”全年按时按质按量制作播出 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成无线数字电视播出计划、“石鼓书院大讲坛”制作播出计划 | 年底之前完成无线数字电视播出时间、“石鼓书院大讲坛”制作播出不少于48期 | 已完成制作播出计划 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目支出预算 | 力争全年支出总额不突破上年度决算数 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无线数字电视经营收入 | 力争完成无线电视收入260万元 | 完成收入226万元完成率87% | 5 | 3 | 偏差原因：经济持续下行影响且竞争加剧，业务转型较慢。改进措施：细化绩效目标，责任到人，实行激励机制，同时探索业务转型升级。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 无线数字电视解决看电视难，“石鼓书院大讲坛”宣传衡阳、丰富人民群众精神文化生活情况 | 解决农村偏远地区和城郊接合部散居老百姓看电视难的问题；挖掘衡阳厚重的历史文化，打造千年石鼓书院文化品牌，提升市民文化素养，推进学习型城市建设，激发全市人民“知我衡阳、爱我衡阳”的热情，促进全市经济社会又好又快发展。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 降低对环境污染的情况 | 无线数字电视依靠无线发射，避免架设或挖埋线路，减少环境污染 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人民群众收看无线数字电视和“石鼓书院大讲坛”的持续影响 | 持续扩大无线数字电视信号覆盖范围；不断挖掘衡阳厚重的历史文化，打造千年石鼓书院文化品牌，提升市民文化素养，推进学习型城市建设，激发全市人民“知我衡阳、爱我衡阳”的热情，促进全市经济社会又好又快发展 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众收看无线数字电视和“石鼓书院大讲坛”的满意度 | 人民群众收看无线数字电视和“石鼓书院大讲坛”满意度在90%以上。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：刘天成     填报日期：2023年3月20日     联系电话：18821807093        单位负责人签字：