## Sheet1
项目支出名称 | 省级文化强省发展专项资金
主管部门 | 中共衡阳市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市广播电视台
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 460 | 460 | 460
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 180 | 180 | 180
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 640 | 640 | 640 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| “云上衡阳”24小时全媒体直播系统项目和《我是衡阳人》、《跟着诗词游衡阳》、《这里是衡阳》等项目旨在紧紧围绕湖南省第三届旅游发展大会和衡阳市委市政府提出的“文旅兴城”和“打造世界旅游目的地”发展战略，全方位、多维度、沉浸式宣传推介湖南和衡阳，大力实施“文化+”行动计划，拉动文旅消费，促进文化产业高质量发展。 |  |  |  | 通过“云上衡阳”项目实施阶段前期工作以及《我是衡阳人》等三部文旅宣传片制作播出，激起衡阳人民的自豪感，让外界更加了解衡阳，在助推市广电台产业项目升级的同时也为湖南省第三届旅游发展大会取得圆满成功贡献了媒体力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | “云上衡阳”系统线上直播总曝光量 | 50万人次 | 77.5万人次 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 《我是衡阳人》等三个项目制作播出期数 | 60期 | 88期 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | “云上衡阳”直播系统和宣传片播出流畅度 | 90% | 80% | 10 | 8.00 | “云上衡阳”慢直播系统还处于前期设备更新调试阶段，播出流畅度有待提高。改进措施：加快平台搭建和媒体融合进度，确保播出更加流畅
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | “云上衡阳”系统项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月完成建设投资约180万元 | 5 | 2.00 | 项目建设进度稍滞后。改进措施：加快项目建设进度，尽快完成项目总体建设。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 每期节目播出时长 | 2分钟 | 2分钟以上 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | “云上衡阳”系统项目经济效益 | 直接或间接经济效益20万元 | 累计直接或间接经济效益约15万元 | 10 | 8.00 | 项目正处于实施阶段，全媒体平台暂未搭建完毕，产业效益有待提升。改进措施：加快系统建设推进速度，完成全产业链条搭建，尽快实现规模效益。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目社会影响力 | 有效提升城市知名度和美誉度 | 社会影响力较好 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响 | 持续展现城市良好形象 | 持续影响力较好，吸引游客量同比大幅提升 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | “云上衡阳”系统成本控制数 | 580万元 | 580万元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三个节目成本控制数 | 60万元 | 60万元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 93.00