## Sheet1
项目支出名称 | 市级文化产业资金（传统文化推广培育工程）
主管部门 | 中共衡阳市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市广播电视台
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 80
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 80 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推广培育优秀传统文化，挖掘传统文化新内涵，通过制作播出高质量非遗纪录片、中医药栏目和搭建传统武术展演平台，拓展产业链，在创造良好社会效益的同时，打造衡阳广电经济创收新增长点，探索一条产业化路径。 |  |  |  | 通过打造一系列产业项目助推中国传统文化发展，创造了较好得社会效益，同时带动市广电台产业升级，探索一条产业化发展的新路径。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 《非遗中的“廉”密码》制作播出期数 | 3期 | 3期 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 《发现中医之美——中医药文化大讲坛》录制播出期数 | 12集 | 3集 | 5 | 2.00 | 计划全年12集，实际从2024年9月项目开始起算，共制作播出3集，进度稍滞后。改进措施：后续期间加快进度，争取在产业计划时效内完成计划数量。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 《衡阳市功夫春晚》展演次数及人数 | 1场/500人次 | 1场/500人次以上 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 《非遗中的“廉”密码》和《发现 中医之美——中医药文化大讲坛》制作播出质量 | 4K高清制作播出 | 4K高清制作播出 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 《衡阳市功夫春晚》舞台演出效果 | 舞美设计独特，灯光音响效果震撼，节目演出流畅 | 演出效果较好 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 《发现中医之美——中医药文化大讲坛》播出时效 | 每月推出一集，矩阵平台及时播出 | 4个月推出3集 | 10 | 7.00 | 制播进度稍落后。改进措施：加快制作播出进度，在产业项目时效内及时推出产业成果。
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目广告和产业拓展创收 | 100万元 | 94万元 | 10 | 8.00 | 产业拓展处于探索阶段，经济效益未实现规模化。改进措施：后期深度培育产业发展，拓宽产业路径，创造产业新的经济增长点，带动经济效益提升。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目的社会影响力 | 推广培育传统文化，挖掘和阐发传统文化新内涵，在全社会营造人人尊崇传统文化，弘扬传统文化的良好舆论氛围。 | 有效推动 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响力 | 将节目内容分类剪辑成短视频，在媒体矩阵平台持续发酵传播，扩大社会影响力，以文化人，以文育人。 | 持续影响力 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众、参演者和合作伙伴满意度评价 | 90% | 90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三个项目成本控制数 | 280万元 | 50万元 | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 92.00